**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПЕТРОСВКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ХОМУТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 28 марта 2023 № 10-па**

**с. Поды**

**Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Петровского сельсовета Хомутовского района Курской области за 2022 год**

Во исполнение постановления Администрации Петровского сельсовета Хомутовского района Курской области от 13.11.2018 г. № 61 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского сельсовета Хомутовского района Курской области», Администрация Петровского сельсовета Хомутовского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Петровского сельсовета Хомутовского района Курской области за 2022 год.

2. Обеспечить размещение годового доклада и отчета о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ на официальном сайте Администрации Петровского сельсовета Хомутовского района Курской области в сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Петровского сельсовета

Хомутовского района

Курской области Г.А. Баранов

Утвержден

постановлением Администрации

Петровского сельсовета Хомутовского района

Курской области

от 28 марта 2023 года №10 -па

**Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Петровского сельсовета**

**Хомутовского района Курской области**

**за 2022 год**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Петровского сельсовета Хомутовского района Курской области (далее – муниципальных программ) за 2022 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского сельсовета Хомутовского района Курской области, утвержденным постановлением Администрации Петровского сельсовета Хомутовского района Курской области от 13.11.2018 г. № 61, на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ района.

В 2022 году осуществлялась реализация 5 муниципальных программ:

1. Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Петровский сельсовет» Хомутовского района Курской области»
2. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Петровском сельсовете Хомутовского района Курской области».
3. Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципального образования «Петровский сельсовет» Хомутовского района Курской области».
4. Муниципальная программа«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Петровского сельсовета Хомутовского района Курской области»
5. Муниципальная программы «Социальная поддержка граждан в Петровском сельсовете Хомутовского района Курской области»

На реализацию муниципальных программ в 2022 году было направлено 3 318 501,14 рублей за счет всех источников финансирования или 99,8% от предусмотренного на год объема, в том числе:

областного бюджета – 231 242,00 рублей (100,0 % от плана);

местного бюджета- 2 960 140,44 рублей (99,8 % от плана).

Выполнено 5 мероприятия (100 % от общего количества), 16 показателей (индикаторов) (100 % от общего количества).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год осуществлена ответственным исполнителем муниципальных программ в соответствии с методиками оценки эффективности муниципальных программ, предусмотренными муниципальными программами.

Из 5 программ, в отношении которых была проведена оценка эффективности, признаны все эффективными.

Анализ эффективности программ поселения выявил, что существует проблема качества планирования значений целевых показателей. Кроме того, на результатах оценки эффективности программ отразилось то, что в течение года ответственным исполнителем не всегда вносились изменения в программы. Основные изменения были связаны с корректировкой значений показателей программ, что привело бы к более эффективному расходованию бюджетных средств.

Итоговые сведения о реализации муниципальных программ Петровского сельсовета Хомутовского района Курской области за 2022 год прилагаются к сводному годовому докладу.

**1. Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Петровский сельсовет» Хомутовского района Курской области»** утверждена постановлением № 52 от 17.11.2014 г., (в редакции постановлений Администрации Петровского сельсовета Хомутовского района Курской области № 69 от 18.12.2017 г., № 41 от 21.12.2018 г., №36 от 18.06.2019 г., №71 от 23.12.2019 г., №10 от 02.04.2020г., № 4 от 11.01.2021г., № 56-па от 28.12.2021г., № 29 от 26.12.2022г.) включает в себя 1 подпрограммы:

1. «Искусство».

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Петровского сельсовета Хомутовского района Курской области.

Основной целью Программы является реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государственного единства российского общества.

На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Петровский сельсовет» Хомутовского района в 2022 году предусматривалось направить 2 232 395 рублей, из них из местного бюджета 1 673 560 рублей и 558 835 рублей из областного бюджета.

Фактическое финансирование составило 2 029 998,81 рублей, что составляет 90.9 % от запланированного объема. Сумма неосвоенных денежных средств в 2022 году составила 202,4 рублей (0,1%).

Расход средств в разрезе подпрограмм следующий:

Подпрограмма «Искусство» освоено средств на реализацию подпрограммы 2 029 998,81 рублей.

Из местного бюджета поступило 1 471 163,81 рублей, которые израсходованы на выплату зарплаты с начислениями – 1 227 524,58 рублей; на оплату услуг по продлению сертификата по Контур-Экстерн – 8500,00 рублей; на оплату коммунальных услуг – 12554,34 рублей; на прочие работы и услуги по содержанию имущества – 153 139,23 рублей; приобретение горюче-смазочных материалов – 70 000,00 рублей.

Из областного бюджета выделено 558 835,00 рублей, из них на выплату зарплаты с начислениями – 558 835,00 рублей.

**2. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Петровском сельсовете Хомутовского района Курской области»** утверждена постановлением Администрации Петровского сельсовета Хомутовского района № 49 от 05.11.2014 г. (в редакции постановлений Администрации Петровского сельсовета Хомутовского района Курской области № 70 от 18.12.2017 г., № 42 от 21.12.2018 г., №37 от 18.06.2019 г., №70 от 23.12.2019 г., №13 от 02.04. 2020г., № 6 –па от 11.01.2021г., № 59-па от 28.12.2021г., №26-па от 26.12.2022г.), включает 1 подпрограмму:

1. «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы»;

Ответственный исполнитель программы - Администрация Петровского сельсовета Хомутовского района.

Задачей программы является совершенствование правовых и организационных основ местного самоуправления, муниципальной службы;

- формирование эффективной системы управления муниципальной службой;

- повышение ответственности муниципальных служащих за результаты своей деятельности;

- обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы;

- укрепление материально-технической базы, необходимой для эффективного развития муниципальной службы;

- создание единой системы непрерывного обучения муниципальных служащих.

В 2022 году по муниципальные программы было израсходовано 511 699,65 рублей, план составил 563 043 рублей. Выполнение составило 90,8% от запланированного объема.

В ходе реализации муниципальной программы не достигнуты запланированные целевые значения.

Должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям, утверждены для всех муниципальных служащих.

В соответствии с изложенным в 2022 году по всем пунктам достигнута эффективность муниципальной программы.

Оценка уровня освоения средств районного бюджета – 90,8 %. Объем финансирования муниципальной программы достигнут высокого показателя.

В 2022 году по программе кассовые расходы составили: Подписка и обслуживание программы 1С – 42 320,00 рублей; оплата услуг связи – 75 856,23 руб.; система БАРС – 8 000 руб.; приобретение горюче-смазочных материалов – 145 000 руб.; приобретение материальных запасов на сумму - 127 200,89 рублей; оплата электроэнергии – 20 172,39 руб.; оплата транспортного налога – 1193 руб.; ремонт кочегарки администрации – 86 592 руб.; прочие расходы – 5 365,14 руб.

**3. Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципального образования «Петровский сельсовет» Хомутовского района Курской области»** утверждена постановлением Администрации Петровского сельсовета Хомутовского района Курской области № 50 от 05.11.2014 г., (в редакции постановлений Администрации Петровского сельсовета Хомутовского района № 68 от 18.12.2017 г., № 40 от 21.12.2018 г.; № 35 от 18.06.2019 г.; №68 от 23.12.2019 г., №25-па от 26.12.2022г.) включает 1 подпрограмму.

1. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципального образования «Петровский сельсовет» Хомутовского района Курской области».

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Петровского сельсовета Хомутовского района Курской области

Основные цели Программы являются: создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан;

Основные задачи Программы являются:

- обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы;

- разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками учреждений социальной сферы;

- повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов, педагогов, воспитателей, а также выпускников образовательных учреждений.

В рамках реализации программы на выполнение мероприятий запланировано 8 000,00 рублей, однако средства не освоены, по причине отсутствия в этом году мероприятий по разрешению задач программы.

**4.Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Петровского сельсовета Хомутовского района Курской области»**

утверждена постановлением Администрации Петровского сельсовета Хомутовского района Курской области № 30 от 03.06.2019 г. (в редакции постановлений Администрации Петровского сельсовета Хомутовского района № 69 от 23.12.2019 г., № 3-па от 11.01.2021 г., №58-па от 28.12.2021г., № 28-па от 26.12.2022г.) включает 1 подпрограмму

«Создание комфортных условий для проживания и отдыха населения» Хомутовского района Курской области»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Петровского сельсовета Хомутовского района Курской области

Основные цели Программы являются: совершенствование системы благоустройства Петровского сельсовета Хомутовского района Курской области, создание комфортных условий проживания и отдыха.

Основные задачи Программы являются:

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

-уборка и благоустройство территории вокруг памятников, проведение текущего ремонта памятников, расположенных на территории Петровского сельсовета;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

В рамках реализации программы на выполнение мероприятий запланировано 10 000 рублей, однако освоено 9 837,54 рублей, что составило 98,4 %.

**5. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Петровском сельсовете Хомутовского района Курской области»** утверждена постановлением Администрации Петровского сельсовета Хомутовского района № 51 от 06.11.2014 г. (в редакции постановлений Администрации Петровского сельсовета Хомутовского района Курской области № 41 от 18.12.2017 г., № 43 от 21.12.2018 г., №38 от 18.06.2019 г., №70 от 23.12.2019 г., №12 от 02.04.2020г., № 5-па от 11.01.2021г., № 60-па от 28.12.2021г., №27-па от 26.12.2022г.).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Петровского сельсовета Хомутовского района.

Муниципальная программа включает одну подпрограмму:

1. «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан».

В рамках муниципальной программы на 2022 год запланировано и в полном объеме реализовано мероприятия.

В 2022 году по муниципальной программе было израсходовано 766 965,14 рублей, план составил 853 191,64 рублей. Выполнение составило 89,9% от запланированного объема.

Предложения по дальнейшей реализации

муниципальных программ Петровского сельсовета

Хомутовского района Курской области

В соответствии с изложенным, считаем целесообразным признать, выполнение муниципальных программ Петровского сельсовета Хомутовского района Курской области за 2022 год результативным и продолжить их реализацию в 2023 году.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Годовой отчёт** | |  |  |
| **о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**  **муниципального образования «Петровский сельсовет» Хомутовского района Курской области за 2022 год.** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Объем финансирования муниципальной программы | | | | Выполнение основных мероприятий программы | | | Количество целевых индикаторов | | | Оценка эффективности и результативности выполнения программы |
| (рублей) | | | |
| Предусмотрено муниципальной программой | Фактические расходы | Отклонения | % выполнения | предусмотрено муниципальной программой | выполнено в полном объеме | % выполнения | предусмотрено муниципальной программой | выполнено в полном объеме | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1** | **Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Петровский сельсовет» Хомутовского района Курской области»** | **2 232 395** | **2 029 998,81** | **-   202 396,19** | **90,9** | **1** | **1** | **90,9** | **4** | **4** | **90,9** | **Эффективность реализации программы оценивается как высокая** |
|  | *Подпрограмма «Искусство»* | 2 232 395 | 2 029 998,81 | -   202 396,19 | 90,9 | 1 | 1 | 90,9 | 4 | 4 | 90,9 | **Эффективность реализации подпрограммы оценивается как высокая** |
| **2** | **Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Петровском сельсовете Хомутовского района Курской области» на 2018-2021 г.** | **853 191,64** | **766 965,14** | **-86 226,5** | **89,9** | **1** | **1** | **89,9** | **1** | **1** | **89,9** | **Эффективность реализации программы оценивается как высокая** |
|  | *Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»* | 853 191,64 | 766 965,14 | -86 226,5 | 89,9 | 1 | 1 | 89,9 | 1 | 1 | 89,9 | **Эффективность реализации подпрограммы оценивается как высокая** |
| **3** | **Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Петровского сельсовета Хомутовского района Курской области»** | **10 000** | **9 837,54** | **162,46** | **98,4** | **1** | **1** | **98,4** | **3** | **3** | **98,4** | **Эффективность реализации программы оценивается как высокая** |
|  | *Подпрограмма «Создание комфортных условий для проживания и отдыха населения» Хомутовского района Курской области»* | 10 000 | 9 837,54 | 162,46 | 98,4 | 1 | 1 | 98,4 | 3 | 3 | 98,4 | **Эффективность реализации подпрограммы оценивается как высокая** |
| **4** | **Муниципальная программа**  **«Развитие муниципальной службы в Петровском сельсовете Хомутовского района Курской области»** | **563 043** | **511 699,65** | **-   51 343,35** | **90,9** | **1** | **1** | **90,9** | **7** | **7** | **90,9** | **Эффективность реализации программы оценивается как высокая** |
|  | *Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы»* | 563 043 | 511 699,65 | -   51 343,35 | 90,9 | 1 | 1 | 90,9 | 7 | 7 | 90,9 | **Эффективность реализации подпрограммы оценивается как высокая** |
| 5 | **Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципального образования «Петровский сельсовет» Хомутовского района Курской области»** | **8 000** | **0** | **-8000** | **0** | **1** | **1** | **0** | **6** | **6** | **0** | **Эффективность реализации программы оценивается как высокая** |
|  | *Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципального образования «Петровский сельсовет» Хомутовского района Курской области»* | 8 000 | 0 | -8000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | **Эффективность реализации подпрограммы оценивается как высокая** |
|  | **Итого:** | **3 666 629,64** | **3 318 501,14** | **-348 128,5** | **90,5** | **5** | **5** | **90,5** | **21** | **21** | **90,5** |  |